## Report
VALUTAZIONE ECONOMICA — PIPELINE 36" × 360 KM
## Progetto: Mexico Pipeline Project
**Data:** Giugno 2025 ¦ **Elaborato da:** Cost Estimator (30 anni exp.) ¦ **Revisione:** 00
Content
---
Content
> ⚠️ **Note preliminari e assunzioni di stima**
> - Le rate dei mezzi specializzati pipeline sono da knowledge base interno ("DI PROPRIETÀ")
> - Le rate del personale LOC sono da knowledge base interno
> - Le rate del personale Europeo (EXP), i costi di subcontratto, vitto/alloggio e altri servizi sono stimati da dati di mercato internazionale Oil & Gas (Messico/LatAm)
> - Produttività saldatura automatica: **800 m/giorno** → durata fase saldatura: **450 giorni** (360.000 m ÷ 800 m/g)
> - Settimane di costruzione stimate: **~65 settimane** (considerando fasi parallele e sequenziali)
> - Carburante gasolio stimato a **1,20 €/litro** (mercato Messico 2025)
> - Mix manodopera: **85% LOC / 15% EXP** (Europea)
> - Turno lavorativo: **6 giorni/settimana**, 10 ore/giorno
> - Spread di costruzione: **1 spread principale** con possibilità di 2° spread parziale per recupero schedule
Content
---
STRUTTURA DELLE FASI DI COSTRUZIONE
Content
Le fasi identificate per una pipeline 36" in terreno misto (pianura/collinare) in Messico sono:
Content
¦ Fase ¦ Descrizione ¦
¦------¦-------------¦
¦ 02.1 ¦ Survey, Topografia e Clearing ROW ¦
¦ 02.2 ¦ Grading e Apertura Pista ¦
¦ 02.3 ¦ Stringing (distribuzione tubi) ¦
¦ 02.4 ¦ Bending ¦
¦ 02.5 ¦ Saldatura Automatica (linea principale) ¦
¦ 02.6 ¦ NDT / Radiografia / TOFD ¦
¦ 02.7 ¦ Rivestimento Giunti (FJC) ¦
¦ 02.8 ¦ Scavo Trincea ¦
¦ 02.9 ¦ Lowering-in e Rinterro ¦
¦ 02.10 ¦ Attraversamenti Speciali (HDD, microtunnel, fiumi) ¦
¦ 02.11 ¦ Tie-in e Connessioni ¦
¦ 02.12 ¦ Pulizia Interna (Pigging) ¦
¦ 02.13 ¦ Hydrotest ¦
¦ 02.14 ¦ Dewatering e Drying ¦
¦ 02.15 ¦ Ripristino e Revegetazione ¦
Content
---
ITEM I — MOBILIZZAZIONE E TEMPORARY FACILITIES
Content
¦ Voce ¦ Descrizione ¦ Importo (€) ¦
¦------¦-------------¦-------------¦
¦ Mob. mezzi pesanti (trasporto internazionale + dogana) ¦ Lump Sum ¦ 850.000 ¦
¦ Allestimento campo base principale (360 km, 2 campi) ¦ Lump Sum ¦ 1.200.000 ¦
¦ Uffici cantiere, container, IT, comunicazioni ¦ Lump Sum ¦ 280.000 ¦
¦ Magazzini e aree stoccaggio tubi ¦ Lump Sum ¦ 150.000 ¦
¦ Demob. finale (stima 60% mob.) ¦ Lump Sum ¦ 510.000 ¦
¦ **TOTALE ITEM I** ¦ ¦ **2.990.000** ¦
Content
---
ITEM II — COSTRUZIONE
Logica di calcolo applicata
Content
**Formula mezzi:** `(Costo mensile mezzo / 4 sett.) × Nr. settimane × Nr. mezzi`
**Formula personale:** `(Costo mensile risorsa / 4 sett.) × Nr. settimane × Nr. risorse`
**Formula carburante:** `Consumo giornaliero (lt) × 6 gg/sett. × Nr. settimane × 1,20 €/lt`
Content
---
02.1 — Survey, Topografia e Clearing ROW
**Durata stimata: 8 settimane** (in anticipo rispetto alle fasi costruttive)
Content
**Mezzi:**
¦ Mezzo ¦ Rate (€/mese) ¦ Consumo (lt/g) ¦ N° ¦ Settimane ¦ Costo Mezzo (€) ¦ Costo Carburante (€) ¦
¦-------¦--------------¦----------------¦-----¦-----------¦-----------------¦----------------------¦
¦ Bulldozer D6/D7 (mercato) ¦ 18.000 ¦ 180 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 108.000 ¦ 31.104 ¦
¦ Escavatore 20T (mercato) ¦ 12.000 ¦ 120 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 48.000 ¦ 13.824 ¦
¦ Pickup 4x4 (mercato) ¦ 2.500 ¦ 40 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 30.000 ¦ 13.824 ¦
¦ **Subtotale Mezzi** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **186.000** ¦ **58.752** ¦
Content
**Personale:**
¦ Figura ¦ Rate LOC (€/mese) ¦ N° ¦ Sett. ¦ Costo (€) ¦
¦--------¦-------------------¦----¦-------¦-----------¦
¦ Topografo (LOC) ¦ 2.000* ¦ 4 ¦ 8 ¦ 16.000 ¦
¦ Operatore Bulldozer (LOC) ¦ 1.800* ¦ 3 ¦ 8 ¦ 10.800 ¦
¦ Operatore Escavatore (LOC) ¦ 1.800* ¦ 2 ¦ 8 ¦ 7.200 ¦
¦ Helper (LOC) ¦ 750 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 15.000 ¦
¦ Flag Man (LOC